## Slide 1
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.10–31.10.2025
Status
W trakcie
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸ Miesiąc startowy – brak poprzedniego okresu raportowania.
▸ Kick-off zespołu: przyjęto metodykę Scrum, zdefiniowano role i zasady współpracy.
▸ Zapoznanie z tematyką projektu i standardami medycznymi (HL7 FHIR R5, LOINC, UCUM).
▶ Co jest planowane na następny okres
▸ Sformułowanie zakresu i ograniczeń projektu (Oliwier)
▸ Opracowanie perspektywy produktu jako niezależnego modułu middleware (Jakub P)
▸ Charakterystyka i opis profili grup użytkowników systemu (Kacper)
▸ Identyfikacja interesariuszy i opracowanie macierzy RACI (Jakub H)
⚠ Ryzyka projektu
▸ Ryzyko błędnej interpretacji specyfikacji HL7 FHIR R5 prowadzącej do niezgodności projektu ze standardem.
▸ Ryzyko zbyt szerokiego zakresu analizy wykraczającego poza dostępne zasoby czasowe i ludzkie.
▸ Ryzyko niejasnego podziału odpowiedzialności w zespole skutkującego powielaniem lub pominięciem zadań.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Definicja celu i wstęp do analizy (Jakub H)
Dokumentacja techniczna standardu HL7 FHIR R5 (Kacper)
Słownik pojęć: LOINC, UCUM, REST API (Oliwier)
Analiza otoczenia systemowego – LIS, HIS, CDSS (Jakub P)

## Slide 2
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.11–30.11.2025
Status
W trakcie
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸ Definicja celu dokumentu i opracowanie wstępu do analizy przedwdrożeniowej (Jakub H)
▸ Dokumentacja techniczna standardu HL7 FHIR R5 – zasoby Observation i Patient (Kacper)
▸ Repozytorium pojęć i słownik definicji: LOINC, UCUM, REST (Oliwier)
▸ Analiza architektury otoczenia systemowego – integracje LIS, HIS, CDSS (Jakub P)
▶ Co jest planowane na następny okres
▸ Audyt i szczegółowy opis procesu AS-IS z identyfikacją problemów (Jakub H)
▸ Projektowanie optymalnego procesu docelowego TO-BE (Kacper)
▸ Opracowanie scenariuszy użycia dla kluczowych funkcji systemu (Jakub P)
▸ Przygotowanie diagramów procesowych w notacji ArchiMate / UML (Oliwier)
⚠ Ryzyka projektu
▸ Ryzyko niejasności w precyzyjnym określeniu granic i zadań projektu.
▸ Ryzyko niepełnego opisania ról i odpowiedzialności użytkowników w macierzy RACI.
▸ Ryzyko braku zgodności między celem projektu a dalszymi wymaganiami systemowymi.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Zakres i ograniczenia projektu (Oliwier)
Perspektywa produktu – moduł middleware (Jakub P)
Charakterystyka grup użytkowników (Kacper)
Analiza interesariuszy i macierz RACI (Jakub H)

## Slide 3
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.12–31.12.2025
Status
W trakcie
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸ Zakres projektu i elementy poza zakresem; precyzyjne ograniczenia systemu (Oliwier)
▸ Perspektywa produktu jako niezależny moduł middleware między LIS a narzędziami ML (Jakub P)
▸ Profile użytkowników: Badacz kliniczny, Analityk danych, Administrator IT (Kacper)
▸ Identyfikacja interesariuszy (GUMed, IOD, opiekun) i macierz RACI (Jakub H)
▶ Co jest planowane na następny okres
▸ Definicja wymagań funkcjonalnych (FR): import, walidacja, normalizacja (Kacper)
▸ Definicja wymagań niefunkcjonalnych (NFR): wydajność, bezpieczeństwo (Jakub P)
▸ Projektowanie interfejsu użytkownika i dostępność WCAG 2.1 (Oliwier)
▸ Priorytetyzacja i weryfikacja spójności wymagań (Jakub H)
⚠ Ryzyka projektu
▸ Ryzyko, że diagram AS-IS lub TO-BE nie będzie odzwierciedlał opisu procesu tekstowego.
▸ Ryzyko zbyt ogólnego porównania procesów bez mierzalnych wskaźników efektywności (KPI).
▸ Ryzyko pominięcia wyjątków i scenariuszy awaryjnych w opisach Use Cases.
▸ Ryzyko niespójności między modelami procesów a późniejszymi wymaganiami systemowymi.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Audyt i opis procesu AS-IS z mapowaniem problemów (Jakub H)
Projektowanie procesu TO-BE z porównaniem z AS-IS (Kacper)
Scenariusze użycia – Use Cases (Jakub P)
Diagramy procesów w notacji ArchiMate / UML (Oliwier)

## Slide 4
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.01–31.01.2026
Status
W trakcie
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸ Audyt i opis procesu AS-IS z mapowaniem ryzyk błędów ludzkich (Jakub H)
▸ Projektowanie procesu TO-BE: automatyczny pipeline FHIR + raport CSV (Kacper)
▸ Scenariusze użycia: import masowy, rekordy niekompletne, alerty outlierów (Jakub P)
▸ Diagramy procesów AS-IS i TO-BE w notacji ArchiMate / UML (Oliwier)
▶ Co jest planowane na następny okres
▸ Projektowanie architektury logicznej i fizycznej systemu (Jakub P)
▸ Mechanizmy bezpieczeństwa: pseudonimizacja danych, szyfrowanie TLS (Kacper)
▸ Analiza ryzyk projektowych i opracowanie harmonogramu wdrożenia (Jakub H)
▸ Modelowanie przepływu danych i architektury integracji FHIR Bundle (Oliwier)
▸ Końcowa redakcja i skład dokumentu analizy przedwdrożeniowej
⚠ Ryzyka projektu
▸ Ryzyko niepełnego opisania wymagań funkcjonalnych – pominięcie scenariuszy granicznych.
▸ Ryzyko braku jednoznacznych, mierzalnych kryteriów sprawdzalności wymagań FR.
▸ Ryzyko zbyt ogólnego opisu architektury bez diagramów komponentów i sekwencji.
▸ Ryzyko niespójności między specyfikacją wymagań a opracowanym modelem TO-BE.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Wymagania funkcjonalne (FR) – kompletny katalog (Kacper)
Wymagania niefunkcjonalne (NFR) – wydajność, skalowalność (Jakub P)
Projektowanie interfejsu UX / zgodność WCAG 2.1 (Oliwier)
Priorytetyzacja i spójność wymagań (Jakub H)

## Slide 5
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.02–28.02.2026
Status
Zakończony
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸ Wymagania funkcjonalne FR: import JSON, walidacja FHIR R5, mapowanie LOINC (Kacper)
▸ Wymagania niefunkcjonalne NFR: wydajność <500 ms, skalowalność, dostępność (Jakub P)
▸ Dashboardy UX, panel zarządzania importami, tryb ciemny, zgodność WCAG 2.1 (Oliwier)
▸ Priorytetyzacja wymagań i weryfikacja spójności biznesowo-technicznej (Jakub H)
▶ Co jest planowane na następny okres
▸ Faza 2 – START: konfiguracja środowiska Python 3.11 + Streamlit (marzec 2026)
▸ Implementacja modułu wczytywania danych JSONL – loader.py
▸ Implementacja walidatora RED / YELLOW / GREEN – validator.py
▸ Przygotowanie środowiska testowego i syntetycznych danych laboratoryjnych
⚠ Ryzyka projektu
▸ Niejednorodność danych źródłowych utrudni standaryzację i walidację zgodnie z FHIR R5.
▸ Niepełna zgodność danych ze specyfikacją HL7 FHIR R5 może powodować błędy walidacji.
▸ Ograniczony dostęp do rzeczywistych danych laboratoryjnych IP_CMC w fazie testów.
▸ Przetwarzanie danych wrażliwych pacjentów – konieczność zgodności z RODO.
▸ Ryzyko niepełnej anonimizacji lub pseudonimizacji danych wejściowych.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Architektura logiczna i fizyczna systemu (Jakub P)
Mechanizmy bezpieczeństwa i zgodność RODO (Kacper)
Analiza ryzyk projektowych i harmonogram wdrożenia (Jakub H)
Modelowanie przepływu danych FHIR Bundle (Oliwier)
Końcowa redakcja i weryfikacja dokumentu analizy

## Slide 6
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.03–31.03.2026
Status
Zakończony
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸Kwestie prawne, RODO i regulacje prawne (Kacper)
▸ Poprawki końcowe + redakcja dokumentu (Jakub P)
▸Standardy danych: HL7 FHIR, LOINC, UCUM, JSON oraz UX/UI i dostępność WCAG 2.1 (Oliwier)
▸ Ryzyka projektowe, kamienie milowe oraz kontakt mailowy – akceptacja finalna (Jakub H)
▶ Co jest planowane na następny okres
▸Implementacja standardizer.py (normalizacja jednostek UCUM) (Oliwier)
▸ Konfiguracja reference_ranges.json (zakresy referencyjne LOINC) (Jakub P)
▸Implementacja enricher.py (referenceRange + interpretacja L/N/H) (Oliwier)
▸ Implementacja quality_control.py (detekcja outlierów) (Kacper)
⚠ Ryzyka projektu
▸ Ryzyko drobnych problemów technicznych przy konfiguracji środowiska programistycznego u członków zespołu.
▸ Możliwość wystąpienia niejasności w strukturze testowych plików JSONL, co może wydłużyć prace nad modułem
▸ Ryzyko braku spójności w regułach kategoryzacji (red / yellow / green) wewnątrz modułu validator.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
komplementacja validator.py (kategoryzacja red / yellow / green)
KM2-1: loader.py + validator.py gotowe i przetestowane (Kacper)
Konfiguracja środowiska (Python, Streamlit, Docker) (Jakub H)
Implementacja loader.py (wczytywanie patients + observations JSONL) s(Oliwier)

## Slide 7
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.04–30.04.2026
Status
Zakończony
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
Osiągnięcie KM2-1: moduły loader i validator gotowe oraz przetestowane (Kacper)
▸ Wdrożenie kategoryzacji (red / yellow / green) w validator.py. (Jakub P)
Implementacja logiki wczytywania danych JSONL – loader.py(Oliwier)
▸ Konfiguracja środowiska bazowego: Python, Streamlit, Docker (Jakub H)
▶ Co jest planowane na następny okres
▸ Poprawki modułów na podstawie uwag od opiekuna
▸ Implementacja exporter.py (clean JSONL + raport CSV z BOM)
▸ Implementacja app.py — screen_upload (import plików JSONL)
⚠ Ryzyka projektu
▸ Ryzyko napotkania nietypowych jednostek miar, które mogą być trudniejsze do automatycznej normalizacji na standard UCUM.
▸ Ryzyko wykrycia luk w danych testowych, co może opóźnić prace nad poprawnym mapowaniem zakresów LOINC.
▸ Ryzyko występowania błędów (false-positives) w detekcji outlierów przez moduł quality_control.py.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Konfiguracja reference_ranges.json (zakresy referencyjne LOINC) (Jakub P)
Mechanizmy bezpieczeństwa i zgodność RODO (Kacper)
Analiza ryzyk projektowych i harmonogram wdrożenia (Jakub H)
Implementacja standardizer.py (normalizacja jednostek UCUM) (Oliwier)

## Slide 8
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.05–31.05.2026
Status
Zakończony
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸ Zbudowanie logiki modułu enricher.py z interpretacją wyników (Kacper)
▸ Opracowanie bazy zakresów w pliku reference_ranges.json (Jakub P)
▸ Stworzenie modułu standardizer.py i mechanizmów normalizacji UCUM (Oliwier)
▸ Wdrożenie mechanizmu detekcji outlierów oraz realizacja KM2-2 (Jakub H)
▶ Co jest planowane na następny okres
▸ Testy end-to-end: import JSONL → eksport clean JSONL + CSV
▸ Testy wydajnościowe systemu: przetwarzanie 10 000+ rekordów Observation
▸ Zakończenie weryfikacji kryteriów i akceptacji PoC
▸ Oficjalny odbiór projektu (KM2-4) po akceptacji przez opiekuna
⚠ Ryzyka projektu
▸ Ryzyko problemów z polskimi znakami przy braku odpowiedniego wymuszenia kodowania z BOM dla wyjściowych plików CSV.
▸ Ryzyko obniżenia wydajności / zacinania interfejsu (screen_review) w bibliotece Streamlit przy ładowaniu bardzo obszernych tabel w przeglądarce.
▸ Ryzyko braku czasu na przetestowanie ewentualnych rozległych poprawek przed wdrożeniem ekranów interfejsu
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Implementacja exporter.py (clean JSONL + raport CSV z BOM) (Jakub P)
KM2-3: Interfejs app.py + exporter.py gotowe — demo możliwe (Kacper)
Implementacja app.py — screen_export, metryki, poprawki (Jakub H)
Implementacja app.py — screen_upload oraz screen_review (tabela, filtry, paginacja) (Oliwier)

## Slide 9
System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR
Projekt wdrożeniowy | Kierunek: Informatyka | GUMed 2025/2026
PM
Jakub Hermanowicz
Okres
01.06–30.06.2026
Status
Zakończony
✔ Co zrobiono w poprzednim miesiącu
▸ Pomyślne osiągnięcie KM2-3 ze stabilną wersją demo systemu (Kacper)
▸ Utworzenie mechanizmu eksportu do JSONL oraz CSV z BOM (Jakub P)
▸ Zbudowanie kompletnego interfejsu Streamlit (screen_upload, screen_review) (Oliwier)
▸ Zaimplementowanie statystyk, ekranu eksportu oraz naniesienie poprawek po uwagach opiekuna (Jakub H)
▶ Co jest planowane na następny okres
⚠ Ryzyka projektu
▸ Krytyczne ryzyko nieosiągnięcia wymaganej przepustowości (czas operacji > 500 ms/rek.) przy weryfikacji zbioru 10 000+ rekordów Observation.
▸ Ryzyko nieoczekiwanych błędów ścieżki krytycznej podczas całościowych testów end-to-end (import -> proces -> eksport).
▸ Ryzyko odrzucenia PoC przez opiekuna, wynikające z niezgodności z pierwotnymi wymaganiami niefunkcjonalnymi.
● Postęp prac – status zadań miesięcznych
Ukończono
W toku
Problem
Testy end-to-end: import JSONL → eksport clean JSONL + CSV
Testy wydajnościowe: 10 000+ rekordów Observation (<500 ms/rek.)
Dokumentacja procesów odbiorowych
KM2-4: Testy zakończone, PoC zaakceptowany przez opiekuna – ODBIÓR