## Harmonogram Gantta
Harmonogram projektu ,,System kontroli jakości i standaryzacji danych laboratoryjnych w standardzie HL7 FHIR" 10.2025 - 06.2026
[6 empty] | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026
ID | Zadanie | Start | Koniec | Dni | Postęp % / status
F1 | FAZA 1 – Analiza przedwdrożeniowa - metodyka Waterfall | 2025-10-01 | 28.02.2026 | 151 | 100%
1.1 | 10,11.2025 - Wstęp do projektu | 2025-10-01 | 31.11.2025 | 31 | 100%
1.1.1 | Omówienie zasad prowadzenia projektu z prowadzącym | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 14 | 100%
1.1.2 | Wybór projektu, omówienie tematyki | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 15 | 100%
1.1.3 | Przygotowanie się na spotkanie z biznesem | 2025-11-01 | 31.11.2025 | 31 | 100%
1.2 | 12.2025 - Inicjacja, struktura, dokumentacja wstępna | 01.12.1015 | 2025-12-31 | 31 | 100%
1.2.1 | Pierwsze spotkanie z biznesem: oczekiwania, temat, harmonogram poglądowy | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 100%
1.2.2 | Research i zapoznanie ze standardem HL7 FHIR | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 8 | 100%
1.2.3 | Opracowanie struktury, zakresu, celu i przedmiotu analizy | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 8 | 100%
1.2.4 | Zapoznanie ze standardem HL7 FHIR R5, LOINC, UCUM | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 8 | 100%
1.2.5 | Zebranie definicji i skrótów; struktura dokumentu | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 4 | 100%
1.2.6 | Charakterystyka użytkowników | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 4 | 100%
1.2.7 | Zdefiniowanie ograniczeń oraz możliwych rozszerzeń | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 4 | 100%
1.2.8 | Interesariusze i macierz RACI | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | 100%
1.2.9 | Opis procesu AS-IS, identyfikacja problemów obecnego procesu | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 13 | 100%
1.2.10 | Opracowanie procesu TO-BE i porównanie | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 13 | 100%
1.2.11 | Opracowanie diagramów procesu TO-BE (ArchiMate) | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 13 | 100%
1.2.12 | Opracowanie scenariuszów użycia | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 13 | 100%
KM.1 | Kontakt z biznesem — uwagi (1.2.3-1.2.12) | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 100%
1.3 | 01.2025 - Wymagania i architektura systemu | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 31 | 100%
1.3.1 | Wymagania funkcjonalne: import, walidacja, normalizacja | 01.01.2026 | 2026-01-05 | 4 | 100%
1.3.2 | Wymagania funkcjonalne: jakość danych, raportowanie, API | 2026-01-06 | 2026-01-10 | 4 | 100%
1.3.3 | Wymagania niefunkcjonalne (wydajność, bezpieczeństwo) | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 4 | 100%
1.3.4 | Architektura logiczna systemu (diagram komponentów) | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 3 | 100%
KM.2 | Kontakt z biznesem — uwagi (1.2.3-1.2.12 , 1.3.1-1.3.4) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 | 100%
1.3.5 | Architektura logiczna systemu + diagramy | 2026-01-21 | 2026-01-31 | 10 | 100%
1.3.6 | Archiyektura fizyczna systemu + diagramy | 2026-01-21 | 2026-01-31 | 10 | 100%
1.3.7 | Przepływ danych oraz dokładne opracowanie struktury danych | 2026-01-21 | 2026-01-31 | 10 | 100%
1.4 | 02.2026 - Interfejs, ryzyka, kamienie milowe | 01.02.2026 | 28.02.2026 | 28 | 100%
1.4.1 | Kwestie prawne | 01.02.2026 | 10.02.2026 | 9 | 100%
1.4.2 | Standardy danych: HL7 FHIR, LOINC, UCUM, JSON | 05.02.2026 | 14.02.2026 | 9 | 100%
KM.3 | Kontakt — uwagi (1.2.10, 1.3.3-1.3.7) |  |  | 0 | 100%
1.4.3 | RODO i regulacje prawne | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 8 | 100%
1.4.4 | Interfejs | 12.02.2026 | 20.02.2026 | 8 | 100%
1.4.5 | Ryzyka projektowe i kamienie milowe | 15.02.2026 | 22.02.2026 | 7 | 100%
1.4.6 | Poprawki końcowe + redakcja dokumentu | 20.02.2026 | 2026-02-22 | 2 | 100%
KM.4 | Kontakt — akceptacja finalna | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 100%
F2 | FAZA 2 – Projektowanie i testowanie - Metodyka Kanban | 01.03.2026 | 02.06.2026 | 94 | Gotowe
2.1 | 03.2026 - Środowisko i wczytywanie danych | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 31 | Gotowe
2.1.1 | Konfiguracja środowiska (Python, Streamlit) | 01.03.2026 | 10.03.2026 | 10 | Gotowe
2.1.2 | Implementacja loader.py (wczytywanie patients + observations JSONL) | 2026-03-11 | 20.03.2026 | 16 | Gotowe
2.1.3 | Implementacja validator.py (kategoryzacja red / yellow / green) | 2026-03-21 | 31.03.2026 | 17 | Gotowe
2.2 | 04.2026 - Standaryzacja i wzbogacanie danych | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 30 | Gotowe
2.2.1 | Implementacja standardizer.py (normalizacja jednostek UCUM) | 01.04.2026 | 2026-04-10 | 15 | Gotowe
2.2.2 | Konfiguracja reference_ranges.json (zakresy referencyjne LOINC) | 2026-04-11 | 2026-04-30 | 15 | Gotowe
2.2.3 | Implementacja enricher.py (referenceRange + interpretacja L/N/H) | 2026-04-11 | 2026-04-30 | 16 | Gotowe
2.2.4 | Implementacja quality_control.py (detekcja outlierów) | 2026-04-11 | 2026-04-30 | 11 | Gotowe
2.3 | 05.2026 - Interfejs użytkownika i eksport + model NN | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 31 | Gotowe
2.3.1 | Implementacja exporter.py (clean JSONL + raport CSV z BOM) | 01.05.2026 | 2026-05-09 | 12 | Gotowe
2.3.2 | Implementacja app.py — screen_upload (import plików JSONL) | 2026-05-10 | 18.05.2026 | 14 | Gotowe
2.3.3 | Implementacja app.py — screen_review (tabela, filtry) | 12.05.2026 | 25.05.2026 | 14 | Gotowe
2.3.4 | Implementacja app.py — screen_export (metryki, pobieranie) | 20.05.2026 | 31.05.2026 | 12 | Gotowe
2.3.5 | Implementacja modułu wykrywania anomalii (sieć neuronowa) | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 6 | Gotowe
2.3.6 | Poprawki standardizer + enricher po uwagach opiekuna (kwiecień) | 10.05.2026 | 20.05.2026 | 11 | Gotowe
2.3.7 | Testy | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 10 | Gotowe
2.4 | 06.2026 - Testowanie i odbiór | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 2 | Gotowe
2.4.1 | Podsumowanie testów | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 2 | Gotowe
2.4.2 | Odbiór | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 2 | Gotowe
KAMIENIE MILOWE – FAZA 1:
KM 1.1 |  | Start projektu i zatwierdzenie tematu
KM 1.2 |  | Zakończenie analizy A-IS
KM 1.3 |  | Opracowanie procesu TO-BE
KM 1.4 |  | Ustalenie standardów danych i technologii
KM 1.5 |  | Określenie wymagań oraz utworzenie diagramów architektury
KM 1.6 |  | Zatwierdzenie architektury systemu
KM 1.7 |  | Zakończenie analizy ryzyk
KM 1.8 |  | Akceptacja dokumentacji
DOSTARCZONE PRZYROSTY – FAZA 2:
P 2.1 |  | Przygotowanie środowiska
P 2.2 |  | Implementacja importu danych
P 2.3 |  | Implementacja walidacji jakości danych
P 2.4 |  | Implementacja modułu normalizacji jednostek, zakresów, detekcji
P 2.5 |  | Implementacja modułów exportu danych, filtrów, przeglądu danych, ikonfiguracja nterfejsu
P 2.6 |  | Testy
P 2.7 |  | Osiągnięcie (niektórych) wymagań
P 2.8 |  | Odbiór